УТВЕРЖДАЮ

И.о. заведующего \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.Н. Лощинина

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022г.

**КАРТОЧКА ПРОЕКТА**: *Оптимизация эффективного использования пространства кабинета педагога-психолога при создании творческих продуктов в мультстудии «Я творю мир»*

|  |  |
| --- | --- |
| 1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА | 1. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА |
| **Заказчики процесса –** Администрация МБДОУ «Детский сад №4», педагог.  **Периметр проекта –** кабинет педагога-психолога  **Владелец процесса –** заведующий Е.И. Толмачева  **Руководители проекта –** А.А. Ромашкина – педагог-психолог  **Команда проекта -** А.А. Ромашкина – педагог-психолог, Е.П. Трошина – воспитатель, М.Н. Лощинина – старший воспитатель, Е.И. Толмачева – заведующий.  Начало процесса - 01.06.2022  Конец процесса -04.10.2022 | **Ключевой риск –** дополнительные затраты времени педагога на подготовку к творческой деятельности по созданию мультфильма  **Проблемы:**  1.Нет опорных схем для наглядного моделирования идеи будущего мультфильма.  2.Потеря времени на распределение профессий.  3.Ожидание задания и материалов.  4.Нет стандарта хранения материала и оборудования для творчества, отсутствие символов, карточек-схем.  5.Отсутствует система визуализации. |
| 1. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ | 1. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Наименование цели | Текущий показатель | Целевой показатель | | Сокращение времени подготовки к творческой деятельности по созданию мультфильма | 32 мин | 15 мин | | Сокращение времени уборки материалов и оборудования после проведения творческой деятельности по созданию мультфильма | 24 мин | 16 мин | | 1. Старт проекта – 01.06.2022 2. Диагностика и определение целевого состояния – 01.06.2022 – 24.06.2022 3. Разработка карты текущего состояния – 01.06.2022 - 10.06.2022 4. Разработка карты целевого состояния – 14.06.2022 - 24.06.2022 5. Внедрение улучшения – 27.06.2022 - 31.08.2022 6. Совещание по защите подходов внедрения – 31.08.2022 7. Закрепление результатов и закрытие проектов – 01.09.2022 - 30.09.2022 8. Завершающее совещание – 04.10.2022 |

Руководитель проекта А.А. Ромашкина