Краткая справка о мероприятиях, направленных на организационно-методическое и информационное сопровождение подготовки к введению ФГОС основного общего образования с 2015 года в городе Сарове

| Мероприятия | Сроки |
| --- | --- |
| Нормативно-правовое обеспечение |
| В муниципалитете: Формирование банка нормативно-правовых документов трех уровней | 2013-2015 |
| В подведомственных учреждениях: Переработка должностных инструкций с учетом введения ФГОС ООО | 2014 |
| Разработка положений о системе оценивания, форме и порядке промежуточной аттестации | 2014-15 |
| Разработка локальных актов ОУ, обеспечивающих введение ФГОС | 2014-15 |
| Разработка основной образовательной программы ООО: Целевой раздел Содержательный раздел Организационный раздел | 2013-14 2014-15 2013-14 |
| Разработка и утверждение учебного плана в соответствии с ФГОС ООО на 2015-16 год | март 2015 |
| Формирование банка нормативно-правовых документов уровня образовательного учреждения | с 2013 года по мере готовности документов |
| Организационное обеспечение |
| В муниципалитете: Создание муниципального координационного совета по внедрению ФГОС ООО, утверждение Положения о Совете | Май 2013 |
| Утверждение Плана мероприятий по подготовке к внедрению ФГОС ООО, в том числе перспективного плана курсовой подготовки учителей | Сентябрь 2013 |
| Проведение информационно-методических семинаров для учителей. Диагностика профессиональных затруднений | 2014 |
| Мониторинг подготовленности к введению ФГОС ООО | 2013-14, 2014-15 |
| Диагностика подготовленности учащихся 4-х классов к обучению по ФГОС на ступени основной школы | 2015-20 |
| В подведомственных учреждениях: Разработка и утверждение планов подготовки к введению ФГОС ООО | Октябрь 2013 |
| Экспертиза соответствия оборудования учебных кабинетов для учащихся основной школы перечню учебного и учебно-лабораторного оборудования, необходимого для реализации ФГОС | Январь 2014 |
| Дооборудование учебных кабинетов в соответствии с экспертизой | 2014-17 |
| Оснащение МБОУ оборудованием для осуществления проектной деятельности, моделирования и технического творчества обучающихся | 2014-20 |
| Формирование списка и заказ учебников для учащихся 5-х классов в соответствии с ООП ООО | 2014-15 |
| Пополнение медиатек МБОУ ЭОР | 2014-15 |
| Обеспечение информационно-образовательной среды МБОУ | 2014-15 |
| Анкетирование родителей 4-х классов по изучению образовательных потребностей и интересу обучающихся и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана | 2014-15 |
| Разработка моделей внеурочной деятельности в 5-9 классах | 2014-15 |
| Диагностика подготовленности учащихся 4-х классов к обучению по ФГОС на ступени основной школы | 2015-20 |
| Мониторинг подготовленности к введению ФГОС ООО | 2013-14, 2014-15 |
| Научно-методическое обеспечение |
| В муниципалитете: Проведение городских тематических методических дней | 2013-17 |
| Обеспечение курсовой подготовки руководителей МБОУ в соответствии с ФГОС ООО | 2014-15 |
| В подведомственных учреждениях: Изучение на школьных предметных методических объединениях Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения для основной школы | 2012-2013 |
| Обеспечение повышения квалификации учителей МБОУ по ФГОС ООО | 2012–16 |
| Разработка планов методической работы, обеспечивающей подготовку и сопровождение реализации ФГОС ООО; системы внутришкольного мониторинга | 2013 |
| Организация работы экспериментальных площадок АПК и ППРО «Механизмы реализации ФГОС и ФГТ на основе деятельностного метода Л.Г. Петерсон с позиций непрерывности образовательного процесса на ступенях начальная школа – средняя школа» (МБОУ «Лицей № 15», «Лицей № 3»), диссеминация опыта на муниципальном уровне | 2011-16 |
| Проведение семинаров по внедрению деятельностного метода обучения, открытых уроков в 1-6 классах | февраль 2012 – май 2015 |
| Формирование банков учебных занятий по деятельностному методу обучения в ряде МБОУ | май 2012 – май 2015 |
| Создание «Проектного инкубатора» (инкубатора проектных папок учащихся, предназначенного для оказания помощи педагогам в разработке учебных, творческих и социальных проектов) в МБОУ повышенного статуса | 2013-15 |
| Информационное обеспечение |
| В муниципалитете: Публикация на сайте Департамента образования банка нормативно-правовых документов трех уровней и его пополнение | 2013-15 |
| Публикация тематических информационных материалов в газете «Городской курьер» | 2013-15 |
| Проведение прямых эфиров с директором Департамента образования на ТРК «Канал 16» | 2013-15 |
| Отражение в Публичных докладах Департамента информации о подготовке к введению ФГОС ООО | 2014, 2015 |
| В подведомственных учреждениях: Публикация на сайте МБОУ нормативно-правовых документов, обеспечивающих подготовку к введению ФГОС | 2014-15 |
| Публикация на сайтах МБОУ информации о подготовке к введению ФГОС ООО | 2014-15 |
| Отражение в Публичных докладах МБОУ информации о подготовке к введению ФГОС ООО | 2014, 2015 |

Заместитель директора								          В.Г. Мухин